| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

61

陕西省地方标准

# DB 61/T XXXX—XXXX

慈善项目评估指南

Guidlines for evaluating charitable projects

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目次

DB  61/T XXXX—XXXX	1

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评估原则	1

5  评估主体	1

6  评估选择	2

7  评估期限	2

8  评估规程	2

9  评估指标	3

10  分值设定	4

11  项目等级	4

12  评估报告	4

13  评估影响	4

14  法纪处理	5

15  评估档案	5

附录A （规范性 ） 慈善项目评估表（示范文本）	6

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省民政厅提出和归口

本文件起草单位：陕西省慈善联合会、陕西省公益慈善标准化技术委员会、西安市质量与标准化研究院。

本文件主要起草人：赵建纲、薛引娥、田中智、王迁、徐永华、肖雨晴、郭平安、姚小玲、郑彩霞、王宝平。

本文件由陕西省公益慈善标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下

单位：陕西省慈善联合会

地址：陕西省西安市雁塔区高新六路中清大厦

邮编：710065 电话：029-89183133

慈善项目评估指南

范围

本文件提供了慈善项目的评估原则、评估主体、评估选项、评估时限、评估规程、评估指标、分值设定、项目等级、评估报告、评估影响、法纪处理、评估档案等方面的指导和建议。

本文件适用于慈善项目的评估活动。

规范性引用文件

本文件中没有规范性引用条件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

慈善项目评估  Charitable project evaluation

慈善项目评估是通过数据分析和定性分析，对慈善项目的策划、实施、效果和项目执行力进行的综合性评价，促使慈善组织提高项目质量和效益，最大化实现预定的慈善目标。

慈善资源  Charity resource

慈善资源是指企业事业单位、社会团体和个人参与公益活动，自愿捐赠财产、提供服务潜在能力的总称。

评估原则

合法性

核验慈善项目和实施行为的正当性，客观评估项目实施过程中遵法守纪和标准实施情况。

合理性

核验慈善项目和实施行为的精准度，客观评估项目实施过程中的合理性。

实效性

核验慈善项目和实施行为的成效，客观评估项目实施行为的实效性。

评估主体

主管部门评估

主管部门可以组织有关方面对财政支持的慈善项目、政府购买服务的慈善项目以及主管部门要求评估的慈善项目进行评估。

行业组织评估

慈善行业组织受主管部门委托或者对自身倡导开展的慈善项目进行评估。

第三方机构评估

具有专业资格的第三方机构受主管部门、慈善行业组织、慈善组织委托，对慈善项目进行评估。

慈善组织自评

慈善组织对慈善项目进行自我评估。

评估选择

选项原则

选择评估项目遵循以下原则：

求真务实的原则，选择解决困难相对大的项目；

抓大放小的原则，选择财力物力投入大的项目；

注重创新的原则，选择可复制推广的创新项目；

就近取法的原则，选择届期内组织实施的项目。

选项节点

选择评估项目为近三年来实施的慈善项目，一般在项目完结之后进行评估，跨年度持续性项目可在项目实施期间进行评估。

选项数目

选择评估项目可以就若干项目进行综合性评估，也可以就某个重大项目进行单独评估。

选项优先

财政支持的慈善项目、主管部门要求评估的慈善项目，优先列入评估项目。

评估期限

- 慈善组织五年届期内至少由民政部门或者民政部门委托组织进行一次项目评估。

- 慈善组织五年届期内每年至少对慈善项目进行一次自我评估，并将评估结果写入年度工作报告。慈善组织自我评估达到A级的，报民政部门评估后属实的，视同完成上述a）。

- 项目评估工作一般持续不超过两周，重大复杂的项目评估可以适当延长，但最长不超过30天。

- 慈善组织不参与项目评估和不进行项目自我评估，民政部门、慈善行业组织在创先评优活动中不予推荐。

评估规程

评估启动

民政部门根据需要决定开展项目评估工作。

慈善行业组织受民政部门的委托开展项目评估工作。

第三方机构受民政部门或者慈善行业组织、慈善组织委托开展项目评估工作。

慈善组织对慈善项目自我评估可以委托第三方机构进行，也可以自行组织评估。

配合评估

接受项目评估的慈善组织，向评估机构提供真实情况和相关资料，为评估工作提供便利，配合评估机构进行评估。

评估组

项目评估主体设立评估组，评估组根据需要可以邀请主管部门、行业组织、专业机构以及其他相关方的人员参加。

评估方案

评估组拟订评估方案，经评估主体负责人同意后执行。评估方案包括评估的目的、评估内容、等级指标、评估方式、人员分工、活动安排等。评估内容和设定评估指标根据项目的类型、目标、规模和具体情况确定。

评估方式

- 采取实地考察、组织座谈、单独访谈、问卷调查、查阅资料、数据分析等方式，了解情况，收集评估数据。

- 选择评估访谈人，包括项目资助方、合作方、受益方以及相关方的人员。

- 项目评估一般在项目结束后进行，但对规模较大、项目周期较长的项目也可以进行阶段性评估。

评估指标

基本指标

效益指标：衡量慈善资源投入与成效的比例可作为项目的效益值。慈善资源投入与成效应为相等比例，成效高于慈善资源投入应予加分，成效低于慈善资源投入应予减分。

管理指标：衡量项目方案的合理性、管理成本、工作效率、监督机制、信息公开等内容。

创新指标：项目策划和实施有创新，能够总结可复制可推广的经验。

满意指标：通过捐赠人对项目团队服务、受益人对慈善捐赠和慈善服务满意度的了解，对慈善项目实施的满意度进行评估。

具体指标

评估组根据捐赠款物、援建工程、产业扶持、医疗服务、支教助学、实用技术培训、法律援助、书画捐赠、文艺演出、关怀慰问、生活照料以及其他慈善服务项目的具体情况，在效益指标、管理指标、创新指标、满意指标等基本指标项下设置具体评估项目。

分值设定

基本指标评估总分100分，其中各项分值如下：

效益指标60分

管理指标20分

创新指标10分

满意指标10分

- 各项下具体评估项目分值由评估主体设定。

项目等级

- A级（86分以上）优秀，项目精准有创意，社会普遍赞誉，圆满实现了慈善目的。

- B级（70分-85分）良好，项目能够结合实际，效果良好，基本实现了慈善目的。

- C级（50分-69分）一般，项目与实际有距离，社会影响一般，不能完全实现慈善目的。

- D级（49分以下）较差，项目脱离实际，投入与成效不成正比，难以实现慈善目的。

评估报告

评估报告

评估组完成考核评分后，提出评估报告。评估报告主要包括评估背景、评估目的、评估方法、评估内容、评估过程、等级指标、评估结论、项目建议等内容。

评估报告公开

评估报告在民政部门指定的慈善信息平台上向社会公开，并在慈善组织自身的网站向社会公开。

评估影响

等级影响

项目评估为A级的，由民政部门、慈善行业组织宣传推广，在创先评优中提名推荐。

- 项目评估为B级的，认真总结经验，提高项目精准性，完善以后可以宣传推广。

- 项目评估为C级的，调整项目策划，完善实施措施，在实践中进一步检验社会成效。

- 项目评估为D级的，全面调整或者终止该项目，重新策划项目，必要时在行业内部通报。

自我评估处理

慈善组织自我评估的，参照12.2规定自行处理。自我评估达到A级的，可以报民政部门，经民政部门评估或者委托评估后达到A级的，予以宣传推广，在创先评优中提名推荐。

法纪处理

慈善项目评估过程中，发现评估对象有重大或者严重违法违纪行为的，由民政部门和相关组织依法依纪处理。

评估档案

评估主体建立项目评估档案制度，提供评估查询服务。评估档案长期保存。

（规范性）
慈善项目评估表（示范文本）

| 基本项目/分值 | 具体项目/分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （60分） | 募捐情况（12分） |  |  |
|  | 资源投入（12分） |  |  |
|  | 纾困扶助难度（12分） |  |  |
|  | 受惠人数（12分） |  |  |
|  | 目的实现率（12分） |  |  |
| 管理指标 （20分） | 廉洁管理（5分） |  |  |
|  | 工作效率（5分） |  |  |
|  | 财务管理（4分） |  |  |
|  | 预决算情况（4分） |  |  |
|  | 信息公开（2分） |  |  |
| 创新指标 （10分） | 项目策划创新经验（5分） |  |  |
|  | 项目实施创新经验（5分） |  |  |
| 满意指标 （10分） | 捐赠人满意度（5分） |  |  |
|  | 受益人满意度（5分） |  |  |
| 总 分 |  |  |  |
| 注：评估可根据慈善项目不同类型设计相应的评估表，以切合项目的实际情况，做出客观公正的评估。 |  |  |  |