| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

61

陕西省地方标准

# DB 61/T XXXX—XXXX

慈善项目策划和实施指南

Guidelines for planning and implementing charitable projects

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目次

DB  61/T XXXX—XXXX	1

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  项目来源与类型	1

5  项目策划	2

6  项目组织	2

7  项目预算	2

8  资金筹备	3

9  项目捐赠	3

10  项目实施	3

11  项目决算	4

12  项目公开	4

13  监督管理	4

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省民政厅提出和归口

本文件起草单位：陕西省慈善联合会、陕西省公益慈善标准化技术委员会、西安市质量与标准化研究院。

本文件主要起草人：赵建纲、薛引娥、田中智、王迁、徐永华、肖雨晴、郭平安、姚小玲、郑彩霞、王宝平。

本文件由陕西省公益慈善标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下

单位：陕西省慈善联合会

地址：陕西省西安市雁塔区高新六路中清大厦

邮编：710065 电话：029-89183133

慈善项目策划和实施指南

范围

本文件提供了慈善项目来源与类型、项目策划、项目组织、项目预算、资金筹集、项目捐赠、项目实施、项目决算、项目公开、监督管理等方面的指导。

本文件适用于慈善组织项目策划和实施活动。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

慈善项目策划 Charitable project planning

慈善组织就慈善项目的目标设定、性质规模、组织分工、成本预算、资源调配、实施流程、活动方式、预期效益等所作的书面计划。

慈善项目实施 Charity project implementation

慈善组织按照慈善项目策划方案，组织实现预定目标的过程。

项目来源与类型

项目来源

慈善项目来源于以下途径：

法律法规要求的项目；

党委、政府及有关部门鼓励支持的慈善事项；

突发事件及应急救助指挥机构安排项目；

全国慈善行业组织倡导号召的事项；

慈善组织调研建议项目；

捐赠人要求的项目；

单位和个人慈善合作的项目；

媒体报道需要援助或者个人、组织求助的事项；

其他渠道反映需要捐助、救助的事项。

项目类型

按内容可分为扶贫纾困、孤老病残扶助、优抚关爱、灾害救援、医疗救助、支教兴学、文化传播、生态环保等基本项目以及其他公益项目。

按帮扶救助方式可分为捐赠款物、援建工程、产业扶持、医疗服务、支教助学、实用技术培训、法律援助、书画捐赠、文艺演出、关怀慰问、生活照料以及其他慈善服务。

按时限可分为中长期项目、间歇性项目、即时性项目。

项目策划

策划原则

慈善项目策划坚持科学、求实、合理、可行的原则，根据具体事项特点研究策划慈善项目，与慈善组织宗旨、自身能力相适应。

项目筹划

慈善组织项目机构根据慈善项目来源及类型，结合实际调查研究，提出项目策划方案，列入年度工作计划或者列入应急计划。

项目确定

慈善项目按照慈善组织内部规定由执行机构讨论决定或者提请决策机构讨论决定。

项目组织

项目团队

慈善组织根据项目需要设立项目团队，负责项目的组织实施和管理，承担项目实施的责任。项目团队设置管理、财务、宣传等机构或者确定专人，分工负责开展项目活动。

项目负责人

慈善组织确定具备相应能力的项目团队负责人和项目工作人员，可邀请专家和技术人员进行项目活动的培训和指导，提高项目人员的专业技能，必要时可招募志愿者参加慈善项目活动。

项目协议

慈善项目附有捐赠条件或者服务条件，或者捐赠人附有捐赠条件的，慈善组织、捐赠人、受益人以及相关组织签订项目协议，明确各方的权利义务。

项目冠名

捐赠人承担慈善项目全部费用的可以冠名，但法律法规另有规定的除外。

项目预算

项目预算

项目团队提出项目预算建议，财会机构对项目预算建议进行审核，提请慈善组织批准决定。

捐赠人提出慈善项目且承担全部费用，由项目团队根据捐赠人意愿提出项目预算建议，经捐赠人同意，提请慈善组织批准决定。

捐赠人提出项目合作且符合出资比例规定的，由项目团队提出项目预算建议，提请慈善组织批准决定。

资金筹备

项目众筹

慈善项目需要募捐的，由项目团队提出募捐方案，经慈善组织批准后开展募捐。具有公开募捐资格的慈善组织可以在网上开展项目众筹，募集慈善项目资金。不具有公开募捐资格的慈善组织组织开展定向募捐，募集慈善项目资金。

项目宣传

慈善组织通过公共媒体、网站、微信公众号广泛宣传慈善项目，介绍慈善项目及作用、活动方式等，引导和支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人参与慈善项目活动。

项目捐赠

捐赠资金

捐赠资金用于慈善项目的，可采取现金、票据或者转账的方式支付。

捐赠实物

捐赠食品、服装、生活用品、药品、医疗器械、交通工具等物资，用于慈善项目，须符合安全、卫生、环保等标准。

捐赠工程

捐赠学校、医院、道路、桥梁、住宅、养老院、幼儿园等设施工程，按照建设工程项目流程进行，竣工验收合格方可交付使用。

项目实施

项目步骤

中长期项目可以设置实施步骤，按照实施步骤分期分批支付款物、提供慈善服务，直至实现慈善目的。

间歇性项目根据每一阶段实施效果，决定下一阶段的捐赠和服务。

即时性项目可不设置实施步骤，由慈善组织一次性完成。

项目调整

项目实施过程中，情况变化发生变化的，项目团队可以调整项目方案，报慈善组织批准后执行。

项目中止与终止

因资金问题或者其他问题，致使项目暂时不能进行，慈善组织可以中止实施慈善项目，待中止原因消除后，再重新启动慈善项目。

捐赠人因经营困难不能持续捐赠资金，或者受益人未能履行项目协议义务，致使项目无法实施，慈善组织可以决定该项目终止实施。

项目完成以后，经检验评估达到预期目标，该项目即告终止。

项目决算

决算报告

慈善项目终止后，项目团队对项目支出进行核算，并向慈善组织提交项目决算报告。

剩余财产处理

慈善项目终止后捐赠财产有剩余的，按照募捐方案或者捐赠协议处理；募捐方案未规定或者捐赠协议未约定的，慈善组织将剩余财产用于目的相同或者相近的其他慈善项目，并向社会公开。

项目公开

慈善项目实施周期超过6个月的，至少每3个月公开1次项目实施情况，项目结束后3个月内全面、详细公开项目实施情况和募得款物使用情况，包括项目名称、项目内容、实施地域、受益人群、项目募捐收入、项目支出、项目终止后有剩余财产及处理情况。

监督管理

项目监督

慈善组织健全项目监督制度，监事会对项目实施进行监督，发现问题及时纠正，必要时提请慈善组织讨论解决，并在年度监事工作报告说明项目监督情况。

项目备案

慈善组织向登记的民政部门进行慈善项目备案，并在年度工作报告和财务会计报告中说明慈善项目的实施情况。